## 계약담당연락처
본사,본부,사업소 계약담당자 연락처 ('04.2월 현재)
| 기관 | 일반전화 | 담당 | 과장
본사 | 공사계약과 | 02)2230-4332 | 이종세 | 조병대
|  | 02)2230-4333 | 이항진
지역본부 | 중부지역본부 | 02)2225-8217 | 임승호 | 황규관
| 강원지역본부 | 033)730-9400 | 조성찬 | 추연웅
| 충청지역본부 | 042)630-7217 | 김근태 | 이영주
| 호남지역본부 | 062)570-7217 | 윤안석 | 이천재
| 경북지역본부 | 053)320-9217 | 최강호 | 옥병석
| 경남지역본부 | 055)250-7217 | 정순민 | 배춘식
사업소 | 대전-당진 사업소 | 041)851-2212 | 이평근 | 김종인
| 익산-장수 사업소 | 063)430-7212 | 이지균 | 양희문
| 무안-광주 사업소 | 062)942-9471 | 변경호 | 임창환
| 중부 사업소 | 054)550-3314 | 박철현 | 정형섭
| 청원-상주 사업소 | 043)540-4213 | 김윤섭 | 전지우
| 현풍-김천 사업소 | 054)930-9212 | 박유석 | 허정철
| 대구-포항 사업소 | 054)337-4783 | 강승일 | 변기효
| 부산-울산 사업소 | 051)727-8303 | 류한상 | 김형만
| 경기 사업소 | 031)638-4152 | 김경호 | 김시환
| 동해 사업소 | 033)644-8015 | 신재희 | 정영희
| 영동-김천 사업소 | 043)742-9812 | 최재철 | 김명기
| 고창-담양 사업소 | 061)382-5812 | 황영재 | 박경식
| 영남사업소 | 052)254-6301 | 김영우 | 신해진

## 본사
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 본사] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 대보건설㈜ | 1229 | 고속국도 우회도로 ITS구축공사(제1단계) | 212 | 31 | 4 | 7 | 0304 | 0304 | 0312 | 5715 | 5715 | - | 5715 | - | - | -
2 | 롯데건설㈜ | 13 | 고속국도 우회도로 ITS구축공사(제1-1단계) | 212 | 31 | 6 | 9 | 0308 | 0308 | 0312 | 1146 | 1146 | - | 1146 | - | - | -

## 중부본부
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 중부지역본부] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | ㈜일신진흥 | 474 | 고속국도 제1호선 한남-반포간 확장공사 | 212 | 11 | 1 | 9 | 0302 | 0302 | 0312 | 15819 | 5040 | - | 5040 | 120 | 15 | 15 | 2.4
| ㈜신일건업 | 58 | " | 212 | 11 | 1 | 9 | 0302 | 0302 | 0312 | 7382 | 2352 | - | 2352 | 56 | 7 | 7
| ㈜도화종합기술 공사 | 2006 | " | 212 | 11 | 1 | 9 | 0302 | 0302 | 0312 | 3163 | 1008 | - | 1008 | 24 | 3 | 3

## 충청본부
2003년도 건설공사 기성실적통보서
[충청지역본부] | [16 empty] | (금액단위:백만원)
번 호 | 회사명 | 면허 번호 (토건) | 공사명 | 세부 공정 | 공사 지역 | 계약 방법 | 입찰 형태 | 계약 년월 | 착공 년월 | 준공 년월 | 총공사 계약액 | 당년도 계약액 | 이월 금액 | 당년도 기성액 | 전년도 까지의 기성액 | 당년도 관급 자재액 | 누계 관급 자재액 | 비고 (고속도 로연장 :KM)
1 | 현대건설㈜ | 24 | 경부고속도로 옥천-증약간 확장공사 | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 42259 | 9582 |  | 9582 | 25365 | 16 | 32 | 5.8
| 두산건설 | 909 |  | 212 | 33 | 1 | 7 |  |  |  | 33807 | 10296 |  | 10296 | 10601 | 13 | 26
| 삼보종합건설 | 925 |  | 212 | 33 | 1 | 7 |  |  |  | 8452 | 1916 |  | 1916 | 3685 | 3 | 6
2 | 현대산업개발㈜ | 603 | 경부고속도로 동이-청성간 선형개량공사(1공구) | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0305 | 137042 | 845 |  | 845 | 137042 | 0 | 74 | 7
| ㈜우방 | 917 |  | 212 | 33 | 1 | 7 |  |  |  | 49653 | 306 |  | 306 | 49653 | 0 | 27
| 삼보종합건설㈜ | 925 |  | 212 | 33 | 1 | 7 |  |  |  | 11917 | 73 |  | 73 | 11917 | 0 | 6
3 | 현대건설㈜ | 24 | 경부고속도로 동이-청성간 선형개량공사(2공구) | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0305 | 114097 | 559 |  | 559 | 114087 | 0 | 102 | 4.5
| 신동아건설㈜ | 240 |  | 212 | 33 | 1 | 7 |  |  |  | 29636 | 145 |  | 145 | 29633 | 0 | 26
| 주성건설㈜ | 1939 |  | 212 | 33 | 1 | 7 |  |  |  | 4445 | 22 |  | 22 | 4445 | 0 | 4

## 호남본부
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 호남지역본부] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면허 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | 번호 |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
|  | (토건) | [8 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | ㈜고속도로관리공단 | 2295 | 호남고속도로114K(구.135K)지점 선형개량공사 | 212 | 36 | 1 | 10 | 0211 | 0111 | 1219 | 36865 | 17800 | - | 17800 | 1667 | 42 | 44 | 3.6

## 경북본부(영남1)
2003년도 공사기성 실적 현황
[기관명 : 경북지역본부(영남1건설사업소)] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면허 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | 번호 |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
|  | (토건) | [8 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 삼환기업㈜ | 97 | 경부고속도로 구미-동대구간 확장공사(1공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 134993 | 34394 | - | 34394 | 100599 | 400 | 1604 | 11.2
| 신일건업㈜ | 58 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 25300 | 5093 | - | 5093 | 20207 | 75 | 300
| 한국개발㈜ | 371 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 8433 | 2078 | - | 2078 | 6355 | 25 | 100
2 | 롯데건설㈜ | 13 | 경부고속도로 구미-동대구간 확장공사(2공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 102352 | 31776 | - | 31776 | 70576 | 538 | 1502 | 9.9
| 코오롱건설㈜ | 26 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 45155 | 9999 | - | 9999 | 35156 | 237 | 464
| 화남건설㈜ | 1785 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 3010 | 707 | - | 707 | 2303 | 15 | 30
3 | 동아건설산업㈜ | 34 | 경부고속도로 구미-동대구간 확장공사(3공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 100128 | 33400 | - | 33400 | 66728 | 219 | 1017 | 10.9
| 신화건설㈜ | 660 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 40897 | 10816 | - | 10816 | 30081 | 89 | 415
4 | 삼성물산㈜ | 668 | 경부고속도로 구미-동대구간 확장공사(4공구) | 212 | 22 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 110530 | 12649 | - | 12649 | 97881 | 224 | 881 | 10.46
| ㈜태영 | 874 | " | 212 | 22 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 54751 | 6428 | - | 6428 | 48323 | 111 | 436
| ㈜서한 | 626 | " | 212 | 22 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6083 | 59 | - | 59 | 6024 | 12 | 48
5 | 삼부토건㈜ | 1 | 경부고속도로 구미-동대구간 확장공사(5공구) | 212 | 22 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 144844 | 28572 | - | 28572 | 116272 | 373 | 1122 | 8.56
| 동서개발㈜ | 929 | " | 212 | 22 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 16093 | 3148 | - | 3148 | 12945 | 41 | 124
6 | 현대건설㈜ | 24 | 경부고속도로 구미-동대구간 확장공사(6공구) | 212 | 22 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 127321 | 31432 | - | 31432 | 95889 | 848 | 2219 | 9.76
| 중흥건설㈜ | 1159 | " | 213 | 22 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 14146 | 2755 | - | 2755 | 11391 | 94 | 246
7 | ㈜대우건설 | 541 | 구마고속도로 금호-서대구간 확장공사 | 213 | 22 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 47247 | 12175 | - | 12175 | 35072 | 222 | 319 | 3.4
| 대우조선해양㈜ | 1188 | " | 213 | 22 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 6578 | 1695 | - | 1695 | 4883 | 30 | 44
| ㈜한라주택 | 1169 | " | 213 | 22 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 5980 | 1541 | - | 1541 | 4439 | 28 | 40

## 대전-당진
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 대전-당진 건설사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면허 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | 번호 |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
|  | (토건) | [8 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 동부건설㈜ | 582 | 고속국도 제30호선 당진-대전간 건설공사(1공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 149387 | 14391 | 0 | 14391 | 5544 | 9.7405 | 22.4713 | 8.5
2 | 삼성중공업㈜ | 823 | 고속국도 제30호선 당진-대전간 건설공사(2공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 83196 | 7341 | 0 | 7341 | 4478.4 | 38.1846 | 22.3772 | 10.9
| 유일건설㈜ | 13-0002 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 9244 | 816 | 0 | 816 | 497.6 | 4.2427 | 2.4864
3 | 계룡건설산업㈜ | 410 | 고속국도 제30호선 당진-대전간 건설공사(3공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 95233.25 | 8433 | 0 | 8433 | 3535.2 | 34.9211 | 23.537 | 8.8
| ㈜삼익 | 415 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 3913 | 2145 | 0 | 2145 | 1767.6 | 8.7303 | 11.7685
| 대기건설㈜ | 13-0069 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 11016.25 | 1175 | 0 | 1175 | 589.2 | 4.8501 | 3.9228
4 | LG건설㈜ | 343 | 고속국도 제30호선 당진-대전간 건설공사(4공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 151180.92 | 16165 | 0 | 16165 | 5328 | 34.7929 | 28.6181 | 9.04
| 대운건설㈜ | 13-0081 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 16797.88 | 1796 | 0 | 1796 | 592 | 3.8659 | 3.1798
5 | LG건설㈜ | 343 | 고속국도 제30호선 당진-대전간 건설공사(5공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 135631.98 | 14822 | 0 | 14822 | 4275.9 | 27.6659 | 7.8782 | 8.54
| 신동방건설㈜ | 13-0081 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 15070.22 | 1647 | 0 | 1647 | 475.1 | 3.074 | 0.87536
6 | LG건설㈜ | 343 | 고속국도 제30호선 당진-대전간 건설공사(6공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 104409.9 | 11405 | 0 | 11405 | 3995.1 | 24.512 | 10.4912 | 8.82
| 신동방건설㈜ | 13-0009 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 11601.1 | 1267 | 0 | 1267 | 443.9 | 2.7236 | 1.1657
7 | LG건설㈜ | 343 | 고속국도 제30호선 당진-대전간 건설공사(7공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 135385.2 | 15165 | 0 | 15165 | 3806.1 | 44.3525 | 19.8982 | 9.7
| 신동방건설㈜ | 13-0009 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 15042.8 | 1685 | 0 | 1685 | 422.9 | 4.9281 | 2.2109
8 | 현대건설㈜ | 24 | 고속국도 제30호선 당진-대전간 건설공사(8공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 60911.142 | 6246 | 0 | 6246 | 2483.277 | 53.2571 | 10.5738 | 14.54
| 두산중공업㈜ | 909 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 48728.9136 | 4997 | 0 | 4997 | 1891.6 | 42.6057 | 8.459
| 서대종합건설㈜ | 97-2435 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 12182.2284 | 1249 | 0 | 1249 | 354.123 | 10.6514 | 2.1148
9 | 남광토건㈜ | 128 | 고속국도 제30호선 당진-대전간 건설공사(9공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 56293.92 | 5500 | 0 | 5500 | 2923.2 | 49.3703 | 29.3438 | 12.74
| 삼환기업㈜ | 97 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 49257.18 | 4812 | 0 | 4812 | 2557.8 | 43.199 | 25.6758
| 아트건설㈜ | 1343 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 11727.9 | 1146 | 0 | 1146 | 609 | 10.2855 | 6.1133
10 | 코오롱건설㈜ | 26 | 고속국도 제17호선 서천-공주간 건설공사(1공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 133072.665 | 11664 | 0 | 11664 | 10027 | 35.9006 | 73.6374 | 10.85
11 | 동양고속건설㈜ | 610 | 고속국도 제17호선 서천-공주간 건설공사(2공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 79883.1 | 13292 | 0 | 13292 | 6733.44 | 26.7916 | 44.395 | 7
| 동일토건㈜ | 98-2484 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 8875.9 | 1477 | 0 | 1477 | 748.16 | 2.9768 | 4.9328
12 | 삼부토건㈜ | 1 | 고속국도 제17호선 서천-공주간 건설공사(3공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 94295.7 | 10740 | 0 | 10740 | 3924.9 | 60.003 | 125.7588 | 9.9
| 부원건설㈜ | 1680 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 10477.3 | 1193 | 0 | 1193 | 436.1 | 6.667 | 13.9732
13 | 포스코건설㈜ | 907 | 고속국도 제17호선 서천-공주간 건설공사(4공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 92516.46 | 10358 | 0 | 10358 | 2601 | 68.6128 | 33.5148 | 10.24
14 | 남광토건㈜ | 128 | 고속국도 제17호선 서천-공주간 건설공사(5공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 37757.016 | 4382 | 0 | 4382 | 2535.216 | 29.0036 | 9.2573 | 6.74
| 삼환기업㈜ | 97 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 33037.389 | 3835 | 0 | 3835 | 2218.314 | 25.3782 | 8.1001
| 아트건설㈜ | 1343 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 7866.045 | 913 | 0 | 913 | 528.17 | 6.0424 | 1.9286
15 | 현대산업개발㈜ | 603 | 고속국도 제17호선 서천-공주간 건설공사(6공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 60189.3 | 7788 | 0 | 7788 | 4113.18 | 41.9146 | 11.5016 | 7.58
| 웅비건설산업㈜ | 13-0033 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 6687.7 | 865 | 0 | 865 | 457.02 | 4.6572 | 1.278
16 | 신성건설㈜ | 4 | 고속국도 제17호선 서천-공주간 건설공사(7공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 65710.12 | 7086 | 0 | 7086 | 3272.12 | 18.4266 | 24.2007 | 9.05
| ㈜삼익 | 415 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 1488.18 | 0 | 0 | 0 | 1488.18 | 0 | 12.1003
| 대보건설㈜ | 1229 | 〃 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 13458.699 | 1492 | 0 | 1492 | 200.3 | 3.7741 | 4.0334

## 익산-장수
2003년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 익산-장수건설사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 삼환기업㈜ | 97 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(1공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 89918 | 9000 | - | 9000 | 6780 | 0 | 0 | 10
2 | 두산중공업㈜ | 909 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(2공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 98501.4 | 9873.9 | - | 9873.9 | 10662 | 0 | 0 | 9.1
| ㈜삼화건설사 | 786 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 10944.6 | 1097.1 | - | 1097.1 | 1185 | 0 | 0
3 | 삼환기업㈜ | 97 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(3공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 66864 | 7374 | - | 7374 | 9078 | 0 | 0 | 4.4
4 | 롯데건설㈜ | 13 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(4공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 75229.2 | 9976.5 | - | 9976.5 | 11215 | 0 | 0 | 2.6
| (유)금도건설 | 14-0031 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 8358.8 | 1108.5 | - | 1108.5 | 1246 | 0 | 0
5 | 엘지건설㈜ | 343 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(5공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 95675.4 | 13163.4 | - | 13163.4 | 7074 | 0 | 0 | 3.41
| (유)발해 | 2210 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 10630.6 | 1462.6 | - | 1462.6 | 786 | 0 | 0
6 | 울트라건설㈜ | 342 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(6공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 39880.61 | 7973.77 | - | 7973.77 | 3031.5 | 0 | 0 | 4.62
| 금강종합건설㈜ | 332 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 33369.49 | 6671.93 | - | 6671.93 | 2536.5 | 0 | -
| (유)유창종합건설 | 1534 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 8138.9 | 1627.3 | - | 1627.3 | 619 | 0 | -
7 | 두산중공업㈜ | 909 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(7공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 84406.5 | 10477.8 | - | 10477.8 | 3232 | 0 | 0 | 7.5
| ㈜삼화건설사 | 786 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 9378.5 | 1164.2 | - | 1164.2 | 359 | 0 | 0
8 | 삼부토건㈜ | 1 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(8공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 76499.15 | 9950.1 | - | 9950.1 | 4474.5 | 0 | 0 | 6
| 성일건설㈜ | 14-0048 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 8999.9 | 1170.6 | - | 1170.6 | 526 | 0 | -
| (유)신화토건 | 14-0004 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 4499.95 | 585.3 | - | 585.3 | 263 | 0 | -
9 | ㈜한진중공업 | 108 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(9공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 123314 | 15907 | - | 15907 | 7927 | 0 | 0 | 6.26
10 | ㈜대우건설 | 541 | 익산-포항고속도로 익산-장수간 건설공사(10공구) | 212 | 35 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 68984.1477 | 11284 | - | 12655 | 9808 | 0 | 0 | 5.03
| 두산중공업㈜ | 909 | " | 212 | 35 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 29832.8523 | 4880 | - | 3509 | 6350 | 0 | 0

## 무안-광주
2003년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 호남건설사업소(무안-광주,고창-담양)] | [18 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면허 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | 번호 |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
|  | (토건) | [8 empty] | 공사는업체 | 전년도: 기성액; 당년도: 자재액; 누계: 자재액; (금액단위:백만원) 비고: 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | (금액단위:백만원) 비고: : Km)
1 | 현대산업개발㈜ | 603 | 고창-담양간 고속도로 장성-담양간 건설공사(1공구) | 212 | 36 | 3 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 117730.125 | 26960.85 | - | 0 | 26961 | 41423.4 | 39.15 | 127.575 | 10.2
| 현대건설㈜ | 24 | " | 212 | 36 | 3 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 39243.375 | 8986.95 | - | 0 | 8987 | 13807.8 | 13.05 | 42.525
| 금광기업㈜ | 207 | " | 212 | 36 | 3 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 17441.5 | 3994.2 | - | 0 | 3994 | 6136.8 | 5.8 | 18.9
2 | 고려개발㈜ | 92 | 고창-담양간 고속도로 장성-담양간 건설공사(2공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 100186 | 22961 | - | 0 | 22961 | 18119 | 39 | 207 | 9.3
3 | 삼부토건㈜ | 1 | 고창-담양간 고속도로 장성-담양간 건설공사(3공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 83366.1 | 20142 | - | 0 | 20142 | 23291.1 | 25.2 | 186.3 | 10.06
| 가산토건㈜ | 913 | " | 212 | 36 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 9262.9 | 2238 | - | 0 | 2238 | 2587.9 | 2.8 | 20.7
4 | 삼환기업㈜ | 97 | 고속국도 12호선 고서-담양간 확장공사(1공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 91504 | 17784 |  | 0 | 17784 | 7178 | 10 | 35 | 7.78
5 | ㈜대우건설 | 541 | 고속국도 12호선 고서-담양간 확장공사(2공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 36304.5 | 7265 | 0 | 0 | 7265 | 2938.5 | 29 | 46.5 | 8.56
| 삼성물산㈜ | 668 | " | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 29043.6 | 5812 | 0 | 0 | 5812 | 2350.8 | 23.2 | 37.2
| 죽암건설㈜ | 2748 | " | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 7260.9 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 587.7 | 5.8 | 9.3
6 | 남광토건㈜ | 128 | 고속국도 12호선 무안-광주간 건설공사(1공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 69383 | 5001 |  | 0 | 5001 | 2 | 34 | 34 | 10.34
7 | (주)동양고속건설 | 610 | 고속국도 12호선 무안-광주간 건설공사(2공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 68468 | 7179 |  | 0 | 7179 | 2 | 21 | 21 | 9.02
8 | 삼환기업㈜ | 97 | 고속국도 12호선 무안-광주간 건설공사(3공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 65710 | 7570 |  | 0 | 7570 | 2 | 24 | 24 | 7.7
9 | 한신공영㈜ | 439 | 고속국도 12호선 무안-광주간 건설공사(4공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 40687.8 | 2089.8 |  | 0 | 2089.8 | 1.2 | 10.8 | 10.8 | 8.76
| (주)포스코건설 | 907 | " | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 20343.9 | 1044.9 |  | 0 | 1044.9 | 0.6 | 5.4 | 5.4
| 대주건설㈜ | 1000 | " | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6781.3 | 348.3 |  | 0 | 348.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8
10 | 쌍용건설㈜ | 641 | 고속국도 12호선 무안-광주간 건설공사(5공구) | 212 | 24 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 61771.2 | 221 |  | 0 | 221 | 1.7 | 0 | 0 | 5.8
| 남해종합건설㈜ | 1597 | " | 212 | 24 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 10900.8 | 39 |  | 0 | 39 | 0.3 | 0 | 0
11 | 삼환기업㈜ | 97 | 고속국도 14호선 고창-장성간 건설공사(1공구) | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 43960.32 | 2986.2 |  | 0 | 2986.2 | 0.54 | 0 | 0 | 6.8
| 벽산건설㈜ | 266 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 24422.4 | 1659 |  | 0 | 1659 | 0.3 | 0 | 0
| (주)남북건설 | 14-0020 | " | 212 | 35 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 13025.28 | 884.8 |  | 0 | 884.8 | 0.16 | 0 | 0
12 | SK건설㈜ | 308 | 고속국도 14호선 고창-장성간 건설공사(2공구) | 212 | 35 | 3 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 41182 | 4075 |  | 0 | 4003.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5
| 대림산업㈜ | 50 | " | 212 | 35 | 3 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 28003.76 | 2771 |  | 0 | 2722.38 | 0.34 | 0 | 0
| 남양건설㈜ | 152 | " | 212 | 35 | 3 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 13178.24 | 1304 |  | 0 | 1281.12 | 0.16 | 0 | 0
13 | 삼환기업㈜ | 97 | 고속국도 14호선 고창-장성간 건설공사(3공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 89322.3 | 5754.6 |  | 0 | 5754.6 | 0.9 | 7.2 | 7.2 | 5.8
| 대박건설㈜ | 1297 | " | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 9924.7 | 639.4 |  | 0 | 639.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8
14 | 현대산업개발㈜ | 603 | 고속국도 10호선 목포-장흥간 건설공사(1공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 109535.4 | 8492.4 |  | 0 | 8492.4 | 0.9 | 8.1 | 8.1 | 14.76
| 남해종합개발 | 1053 | " | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6085.3 | 471.8 |  | 0 | 471.8 | 0.05 | 0.45 | 0.45
| 동진건설㈜ | 15-0065 | " | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6085.3 | 471.8 |  | 0 | 471.8 | 0.05 | 0.45 | 0.45
15 | 벽산건설㈜ | 266 | 고속국도 10호선 목포-장흥간 건설공사(2-1공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 97353 | 6365 |  | 0 | 6365 | 1 | 35 | 35 | 10.8
16 | 고속도로관리공단 | 2295 | 고속국도 10호선 목포-장흥간 건설공사(2-2공구) | 212 | 36 | 1 | 10 | 0303 | 0303 | 0312 | 19671 | 3485 |  | 0 | 3485 | 1 | 15 | 15 | 0.56
17 | 동부건설㈜ | 582 | 고속국도 10호선 목포-장흥간 건설공사(3공구) | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 106207.92 | 6018.6 |  | 0 | 6018.6 | 0.84 | 29.4 | 29.4 | 13.22
| 대지개발진흥㈜ | 66 | " | 212 | 36 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 20230.08 | 1146.4 |  | 0 | 1146.4 | 0.16 | 5.6 | 5.6

## 중부
2003년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 중부건설사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번호 | 회사명 | 면번 (토건) | 공사명 | 세부 공종 | 공사 지역 | 계약 방법 | 입찰 형태 | 계약 년월 | 착공 년월 | 준공 년월 | 총공사 계약액 | 당년도 계약액 | 이월 금액 | 당년도 기성액 | 전년도 까지의 기성액 | 당년도 관급 자재액 | 누계 관급 자재액 | 비고 (고속도 로연장 : km)
1 | SK건설㈜ | 308 | 고속국도 45호선 (상주~충주간) 건설공사 제5공구 | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 109202 | 14854 | - | 14854 | 87812 | 108 | 125 | 9.16
2 | 극동건설㈜ | 225 | " | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 108731 | 13208 | - | 13208 | 92228 | 95 | 158
3 | 동신건설산업㈜ | 681 | " | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 17925 | 2438 | - | 2438 | 14331 | 18 | 21
4 | 현대건설㈜ | 24 | 고속국도 45호선 (상주~충주간) 건설공사 제6공구 | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 113393 | 16206 | - | 16206 | 87071 | 129 | 167 | 10.6
5 | 두산건설㈜ | 72 | " | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 108706 | 15551 | - | 15551 | 83553 | 124 | 161
6 | 동신건설산업㈜ | 681 | " | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 6869 | 982 | - | 982 | 5277 | 8 | 10
7 | 두산건설㈜ | 72 | 고속국도 45호선 (상주~충주간) 건설공사 제7공구 | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 302 | 0312 | 54999 | 17559 | - | 17559 | 26259 | - | 132 | 5.8
8 | 현대건설㈜ | 24 | " | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 49498 | 15803 | - | 15803 | 23634 | - | 118
9 | 동신건설산업㈜ | 681 | " | 212 | 33 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 5500 | 5500 | - | 1756 | 2626 | - | 13
10 | 코오롱건설㈜ | 26 | 고속국도 45호선 (상주~충주간) 건설공사 제8공구 | 212 | 33 | 1 | 7 | 0201 | 0201 | 0212 | 55605 | 18989 | - | 18898 | 24425 | 93 | 131 | 6.82
11 | 범양건영㈜ | 303 | " | 212 | 33 | 1 | 7 | 0201 | 0201 | 0212 | 44484 | 15118 | - | 15118 | 19540 | 74 | 105
12 | (합)삼우건설 | 1936 | " | 212 | 33 | 1 | 7 | 0201 | 0201 | 0212 | 11212 | 3780 | - | 3780 | 4885 | 19 | 26
13 | 한라건설㈜ | 569 | 고속국도 45호선 (상주~충주간) 건설공사 제9공구 | 212 | 38 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 78789 | 20643 | - | 20643 | 50726 | 190 | 202 | 7.254
14 | ㈜대우건설 | 541 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 63030 | 15895 | - | 15895 | 36435 | 81 | 91
15 | 동신건설㈜ | 350 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 15757 | 4060 | - | 4060 | 9684 | 30 | 33
16 | ㈜태영 | 874 | 고속국도 45호선 (상주~충주간) 건설공사 제10공구 | 212 | 38 | 5 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 160272 | 38571 | - | 38571 | 107546 | - | - | 8.62
17 | 쌍용건설㈜ | 641 | " | 212 | 38 | 5 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 17808 | 4286 | - | 4286 | 11950 | - | -
18 | ㈜태영 | 874 | 고속국도 45호선 (상주~충주간) 건설공사 제11공구 | 212 | 38 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 92033 | 33047 | - | 33047 | 38574 | 131 | 324 | 9.89
19 | 삼부토건 | 1 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 80528 | 27461 | - | 27461 | 34090 | 39 | 110
20 | 동진건설 | 1201 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 19173 | 6885 | - | 6885 | 8032 | 28 | 68
21 | 고려개발㈜ | 92 | 고속국도 45호선 (상주~충주간) 건설공사 제12공구 | 212 | 38 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 48613 | 11689 | - | 11208 | 27693 | 431 | 594 | 11.14
22 | 쌍용건설㈜ | 641 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0212 | 38890 | 9352 | - | 8967 | 22154 | 345 | 475
23 | 삼융건설㈜ | 411 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0212 | 9722 | 2338 | - | 2242 | 5539 | 86 | 119
24 | 쌍용건설㈜ | 641 | 고속국도 45호선 (상주~충주간) 건설공사 제13공구 | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 65104 | 6577 | - | 6577 | 49112 | 245 | 475 | 8.25
25 | ㈜신한 | 558 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 17361 | 1754 | - | 1754 | 13096 | 65 | 127
26 | 삼융건설㈜ | 411 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0311 | 4340 | 438 | - | 438 | 3274 | 16 | 32

## 청원-상주
2003년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 청원-상주 사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 삼부토건㈜ | 1 | 고속국도 제30호선 청원~상주간 건설공사(제 1공구) | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 47376 | 8779 | 0 | 8779 | 4189 | 41 | 101 | 7.74
| ㈜고속도로관리공단 | 97- 2295 |  | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 5922 | 975 | 0 | 975 | 523 | 5 | 13
| (합)삼화토건사 | 209 |  | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 5922 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 7
2 | 쌍용건설㈜ | 641 | 고속국도 제30호선 청원~상주간 건설공사(제 2공구) | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 68462 | 14933 | - | 14933 | 5009 | 6 | 42 | 5.66
| ㈜하림 | 12- 0057 |  | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 7606 | 1659 | - | 1659 | 557 | 1 | 4
3 | 대림산업㈜ | 50 | 고속국도 제30호선 청원~상주간 건설공사(제 3공구) | 212 | 33 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 148375 | 14800 | - | 14800 | 7068 | - | - | 8.56
| sk 건설㈜ | 308 |  | 212 | 33 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 98546 | 17700 | - | 17700 | 3079 | - | -
4 | 금강종합건설㈜ | 332 | 고속국도 제30호선 청원~상주간 건설공사(제 4공구) | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 127168 | 12376 | - | 12376 | 489 | 123 | 145 | 8.73
5 | 삼성물산㈜ | 668 | 고속국도 제30호선 청원~상주간 건설공사(제 5공구) | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 40723 | 5400 | - | 5400 | 2724 | 51 | 82 | 8.6
| ㈜대우건설 | 541 |  | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 32578 | 4319 | - | 4319 | 2179 | 40.8 | 65.6
| 동원건설㈜ | 399 |  | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 8145 | 1079 | - | 1079 | 545 | 10.2 | 16.4
6 | 현대산업개발㈜ | 603 | 고속국도 제30호선 청원~상주간 건설공사(제 6공구) | 212 | 33 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 77120 | 10440 | - | 10440 | 2700 | - | - | 10.99
| 삼보종합건설㈜ | 925 |  | 212 | 33 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 8559 | 1160 | - | 1160 | 300 | - | -
7 | 고려개발㈜ | 92 | 고속국도 제30호선 청원~상주간 건설공사(제 7공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 138089 | 14156 | - | 14156 | 11355 | 44 | 98 | 10.98
8 | 삼부토건㈜ | 1 | 고속국도 제30호선 청원~상주간 건설공사(제 8공구) | 212 | 33 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 97072 | 8180 | - | 8180 | 6485 | 19 | 44 | 8.2
9 | 고려개발㈜ | 92 | 고속국도 제30호선 청원~상주간 건설공사(제 9공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 112369 | 11663 | - | 11663 | 7949 | 75 | 142 | 9.96
| ㈜대림종합건설 | 1660 |  | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6242 | 647 | - | 647 | 441 | 4 | 7
| 경동건설㈜ | 경북16 -0055 |  | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6242 | 647 | - | 647 | 441 | 4 | 7

## 현풍-김천
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 현풍-김천건설사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 엘지건설㈜ | 343 | 현풍-김천간 고속도로 건설공사(1공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 108326 | 14940 | - | 14940 | 3222 |  | 19 | 8.42
| 대명건설㈜ | 16-0092 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 12036 | 1660 | - | 1660 | 357 |  | 2
2 | 동부건설㈜ | 582 | 현풍-김천간 고속도로 건설공사(2공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 135684 | 18492 |  | 18492 | 4096 | 67 | 106 | 12.3
3 | 엘지건설㈜ | 343 | 현풍-김천간 고속도로 건설공사(3공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 95975 | 13239 |  | 13239 | 2850 | 89 | 174 | 4.6
| ㈜일선종합건설 | 16-007 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 10664 | 1471 |  | 1471 | 316 | 9 | 18
4 | 동부건설㈜ | 582 | 현풍-김천간 고속도로 건설공사(4공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 144505 | 20001 |  | 20001 | 4624 | 99 | 131 | 14.5
5 | 대아건설㈜ | 382 | 현풍-김천간 고속도로 건설공사(5공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 91688 | 13034 |  | 13034 | 2882 | 6 | 14 | 6.16
6 | 엘지건설㈜ | 343 | 현풍-김천간 고속도로 건설공사(6공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 99508 | 13630 |  | 13630 | 2965 | 25 | 52 | 6.04
| ㈜일선종합건설 | 16-007 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 11057 | 1514 |  | 1514 | 329 | 2 | 5
7 | ㈜한진중공업 | 555 | 88고속도로 옥포-성산간 확장공사(1공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 49891 | 9485 |  | 9485 | 3758 | 115 | 149 | 4.46
| 선우종합건설㈜ | 2333 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 5544 | 1054 |  | 1054 | 417 | 12 | 15
8 | 대림산업㈜ | 50 | 88고속도로 옥포-성산간 확장공사(2공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 52838 | 11388 |  | 11388 | 3966 | 25 |  | 3.7
9 | 대림산업㈜ | 50 | 88고속도로 옥포-성산간 확장공사(3공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 65194 | 14052 |  | 14052 | 4860 | 70 | 99 | 5.1
| 갑을건설㈜ | 251 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 7244 | 1561 |  | 1561 | 539 | 8 | 41

## 대구-포항
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 대구 - 포항 건설사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 남광토건 | 128 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(1공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 141728.8 | 38516 | 0 | 38516 | 77371.2 | 108 | 136.8 | 7.5
| 이수건설 | 1500 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(1공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 35432.2 | 9629 | 0 | 9629 | 19342.8 | 27 | 34.2
2 | ㈜대우 | 541 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(2공구) | 212 | 38 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 142702.2 | 28800 | 0 | 28800 | 87266.4 | 0 | 0 | 16.6
| 신화건설 | 660 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(2공구) | 212 | 38 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 47567.4 | 9600 | 0 | 9600 | 29088.8 | 0 | 0
| ㈜우방 | 917 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(2공구) | 212 | 38 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 47567.4 | 9600 | 0 | 9600 | 29088.8 | 0 | 0
3 | 엘지건설 | 343 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(3공구) | 212 | 38 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 173222 | 48500 | 0 | 48500 | 100474 | 0 | 0 | 26.6
4 | 쌍용건설 | 641 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(4공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 85016.49 | 21570.96 | 0 | 21570.96 | 48609.63 | 104.04 | 124.95 | 36
| 동양고속 | 610 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(4공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 73347.56 | 18610.24 | 0 | 18610.24 | 41937.72 | 89.76 | 107.8
| 강동건설 | 1218 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(4공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 8334.95 | 2114.8 | 0 | 2114.8 | 4765.65 | 10.2 | 12.25
5 | 대림산업 | 50 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(5공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 103565.52 | 26975.7 | 0 | 26975.7 | 64285.38 | 24.3 | 52.92 | 42.4
| 금강종합 | 332 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(5공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 69043.68 | 17983.8 | 0 | 17983.8 | 42856.92 | 16.2 | 35.28
| 삼주건설 | 870 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(5공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 19178.8 | 4995.5 | 0 | 4995.5 | 11904.7 | 4.5 | 9.8
6 | 성지건설 | 583 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(6공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 75517.05 | 16927.14 | 0 | 16927.14 | 47615.2 | 48.76 | 80.56 | 49
| 풍림산업 | 23 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(6공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 47020.05 | 10539.54 | 0 | 10539.54 | 29647.2 | 30.36 | 50.16
| 학산건설 | 412 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(6공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 19947.9 | 4471.32 | 0 | 4471.32 | 12577.6 | 12.88 | 21.28
7 | 현대건설 | 24 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(7공구) | 212 | 38 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 163605.4 | 47880 | 0 | 47880 | 92262.1 | 0 | 0 | 53.9
| 두산건설 | 72 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(7공구) | 212 | 38 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 70116.6 | 20520 | 0 | 20520 | 39540.9 | 0 | 0
8 | 삼익건설 | 229 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(8공구) | 212 | 38 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 58778.5 | 11000 | 0 | 11000 | 38132 | 0 | 0 | 58.6
| ㈜태영 | 874 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(8공구) | 212 | 38 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 29389.25 | 5500 | 0 | 5500 | 19066 | 0 | 0
| 포스코개발 | 907 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(8공구) | 212 | 38 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 29389.25 | 5500 | 0 | 5500 | 19066 | 0 | 0
9 | ㈜대우 | 541 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(9공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 114851.1 | 32725.55 | 0 | 32725.55 | 61727.25 | 99.45 | 122.2 | 68.42
| 대호건설 | 546 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(9공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 44173.5 | 12586.75 | 0 | 12586.75 | 23741.25 | 38.25 | 47
| 경일건설 | 355 | 대구 - 포항간 고속도로 건설공사(9공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 17669.4 | 5034.7 | 0 | 5034.7 | 9496.5 | 15.3 | 18.8

## 부산-울산
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 부산-울산 건설사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계 약 방 법 | 입 찰 형 태 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이 월 금 액 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 |  |  | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 |  | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 울트라건설㈜ | 342 | 고속국도 제65호선 부산-울산간 건설공사(제1공구) | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 39651 | 7792 | - | 7792 | 1803 | 8 | 12 | 4.02
| 금강종합건설㈜ | 332 | " | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 19826 | 3896 | - | 3896 | 902 | 4 | 6
| ㈜뉴월드건설산업 | 020004 | " | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6608 | 1299 | - | 1299 | 300 | 1 | 1
2 | ㈜한진중공업 | 555 | 고속국도 제65호선 부산-울산간 건설공사(제2공구) | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 65838 | 6063 | - | 6063 | 2258 | 11 | 11 | 5.6
| ㈜동양고속건설 | 610 | " | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 21946 | 2021 | - | 2021 | 752 | 4 | 4
3 | 대아건설㈜ | 382 | 고속국도 제65호선 부산-울산간 건설공사(제3공구) | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 66948 | 5882 | - | 5882 | 1506 | 24 | 24 | 4.84
| 금호산업㈜ | 440 | " | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 33474 | 2941 | - | 2941 | 753 | 9 | 9
| ㈜청일건설산업 | 020036 | " | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 11158 | 980 | - | 980 | 251 | 4 | 4
4 | 코오롱건설㈜ | 26 | 고속국도 제65호선 부산-울산간 건설공사(제4공구) | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 42811 | 5714 | - | 5714 | 2344 | 31 | 44 | 5.78
| ㈜포스코건설 | 907 | " | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 37459 | 5000 | - | 5000 | 2050 | 27 | 39
| ㈜협성종합건업 | 1087 | " | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 8919 | 1190 | - | 1190 | 488 | 6 | 9
5 | 대림산업㈜ | 50 | 고속국도 제65호선 부산-울산간 건설공사(제5공구) | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 60395 | 7580 | - | 7580 | 1625 | 26 | 33 | 8.02
| ㈜삼호 | 124 | " | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 23229 | 2915 | - | 2915 | 624 | 9 | 12
| ㈜삼환까뮤 | 572 | " | 212 | 21 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 9292 | 1166 | - | 1166 | 250 | 4 | 5
6 | LG건설㈜ | 343 | 고속국도 제65호선 부산-울산간 건설공사(제6공구) | 212 | 26 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 52842 | 7144 | - | 7144 | 1696 | 6 | 18 | 6.26
| SK건설㈜ | 308 | " | 212 | 26 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 20324 | 2748 | - | 2748 | 652 | 2 | 7
| 남국종합건설㈜ | 070005 | " | 212 | 26 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 8130 | 1099 | - | 1099 | 261 | 1 | 3
7 | 두산중공업㈜ | 909 | 고속국도 제65호선 부산-울산간 건설공사(제7공구) | 212 | 26 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 71810 | 7645 | - | 7645 | 2197 | 28 | 554 | 3.96
| 일성건설㈜ | 180 | " | 212 | 26 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 16723 | 1780 | - | 1780 | 512 | 7 | 129
| 한웅건설㈜ | 1606 | " | 212 | 26 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 9837 | 1047 | - | 1047 | 301 | 4 | 76
8 | 삼환기업㈜ | 97 | 고속국도 제65호선 부산-울산간 건설공사(제8공구) | 212 | 26 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 84431 | 8512 | - | 8512 | 5986 | 88 | 112 | 5.86
9 | 삼성물산㈜ | 668 | 고속국도 제65호선 부산-울산간 건설공사(제9공구) | 212 | 26 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 148046 | 12800 | - | 12800 | 5032 | 0 | - | 2.89
| 삼성중공업㈜ | 823 | " | 212 | 26 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 37011 | 3200 | - | 3200 | 1258 | 0 | -
10 | 삼성중공업㈜ | 823 | 고속국도 제35호선 통영-진주간 건설공사(제21공구) | 212 | 37 | 1 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 141726 | 21313 | - | 21313 | 86567 | 37 | 40 | 13.7
| ㈜일신진흥 | 474 | " | 212 | 37 | 1 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 40493 | 6089 | - | 6089 | 24733 | 10 | 11
| ㈜덕산토건 | 1126 | " | 212 | 37 | 1 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 20246 | 3045 | - | 3045 | 12367 | 5 | 5
11 | 현대건설㈜ | 24 | 고속국도 제35호선 통영-진주간 건설공사(제22공구) | 212 | 37 | 5 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 164175 | 32722 | - | 32722 | 78249 | 0 | 0 | 11.2
| 코오롱건설㈜ | 26 | " | 212 | 37 | 5 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 42423 | 8456 |  | 8456 | 20219 | 0 | 0
| 대호산업㈜ | 170054 | " | 212 | 37 | 5 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 5515 | 1099 | - | 1099 | 2629 | 0 | 0
12 | 삼성물산㈜ | 668 | 고속국도 제35호선 통영-진주간 건설공사(제23공구) | 212 | 37 | 1 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 56912 | 5795 | - | 5795 | 43050 | 5 | 62 | 11.4
| 울트라건설㈜ | 342 | " | 212 | 37 | 1 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 56912 | 4960 | - | 4960 | 41754 | 40 | 94
| 마스타건설㈜ | 937 | " | 212 | 37 | 1 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 28455 | 2185 | - | 2185 | 23079 | 15 | 64
13 | ㈜대우건설 | 541 | 고속국도 제35호선 통영-진주간 건설공사(제24공구) | 212 | 37 | 5 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 119951 | 30000 | - | 30000 | 28761 | 0 | - | 12.5
| ㈜한진중공업 | 555 | " | 212 | 37 | 5 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 95960 | 21500 | - | 21500 | 24343 | 0 | -
| ㈜대동종합건설 | 1097 | " | 212 | 37 | 5 | 9 | 0303 | 0303 | 0312 | 23990 | 6000 | - | 6000 | 5753 | 0 | -

## 경기
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 경기건설사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 울트라건설㈜ | 342 | 평택~음성간 고속도로 안성~음성간 건설공사(5공구) | 212 | 31 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 51851 | 4672 |  | 4672 | 1 | 8 | 8 | 10.1
| 진흥기업 | 339 | " | 212 | 31 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 27920 | 2516 |  | 2516 |  | 5 | 5
2 | 대림산업㈜ | 50 | 평택~음성간 고속도로 안성~음성간 건설공사(6공구) | 212 | 31 | 5 | 7 | 0310 | 0310 | 0312 | 76128 | 983 |  | 983 |  |  |  | 9.5
| 현대산업개발㈜ | 603 | " | 212 | 31 | 5 | 7 | 0310 | 0310 | 0312 | 48445 | 625 |  | 625
| 코오롱건설㈜ | 26 | " | 212 | 31 | 5 | 7 | 0310 | 0310 | 0312 | 13841 | 179 |  | 179
3 | ㈜대우건설 | 541 | 평택~음성간 고속도로 안성~음성간 건설공사(7공구) | 212 | 31 | 5 | 7 | 0310 | 0310 | 0312 | 53962 | 550 |  | 550 |  |  |  | 5.7
| 삼성물산㈜ | 668 | " | 212 | 31 | 5 | 7 | 0310 | 0310 | 0312 | 43170 | 440 |  | 440
| 신동아건설㈜ | 240 | " | 212 | 31 | 5 | 7 | 0310 | 0310 | 0312 | 10793 | 110 |  | 110
4 | 금강종합건설㈜ | 332 | 평택~음성간 고속도로 안성~음성간 건설공사(8공구) | 212 | 31 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 46679 | 2727 |  | 2727 | 1 | 14 | 14 | 6
| 양지기업㈜ | 810 | " | 212 | 31 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 5186 | 303 |  | 303 |  | 3 | 3
5 | (주)한진중공업 | 555 | 고속국도 제45호선 여주~양평간 건설공사(1공구) | 212 | 31 | 1 | 7 | 0306 | 0306 | 0312 | 102910 | 7457 |  | 7457 | 1 |  |  | 17.6
| ㈜한국종합기술개발공사 | 1920 | " | 212 | 31 | 1 | 7 | 0306 | 0306 | 0312 | 5717 | 414 |  | 414
| 삼광기업㈜ | 1209 | " | 212 | 31 | 1 | 7 | 0302 | 0306 | 0312 | 5717 | 414 |  | 414
6 | 엘지건설㈜ | 343 | 고속국도 제45호선 여주~양평간 건설공사(3공구) | 212 | 31 | 3 | 7 | 0306 | 0308 | 0312 | 71535 | 2750 |  | 2750 |  |  |  | 5.5
| 삼성물산㈜ | 668 | " | 212 | 31 | 3 | 7 | 0306 | 0308 | 0312 | 48643 | 1870 |  | 1870
| ㈜명신종합건설 | 1911 | " | 212 | 31 | 3 | 7 | 0306 | 0308 | 0312 | 22891 | 880 |  | 880
7 | ㈜대우건설 | 541 | 영동고속도로 호법-가남간 8차로 확장공사(1공구) | 212 | 31 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 50543 | 17608 |  | 17608 | 32935 | 333 | 1123 | 7.61
| 대우조선해양 | 1188 | " | 212 | 31 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 7038 | 2451 |  | 2451 | 4587 | 46 | 156
| 세양건설산업㈜ | 1244 | " | 212 | 31 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 6397 | 2228 |  | 2228 | 4169 | 43 | 142
8 | 두산건설㈜ | 72 | 영동고속도로 호법-가남간 8차로 확장공사(2공구) | 212 | 31 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 25953 | 6601 |  | 6601 | 19352 | 305 | 883 | 7.48
| 두산중공업㈜ | 909 | " | 212 | 31 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 7415 | 1886 |  | 1886 | 5529 | 87 | 252
| 한동건설㈜ | 772 | " | 212 | 31 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 3707 | 943 |  | 943 | 2764 | 43 | 126

## 동해
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 동해건설사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 삼성중공업㈜ | 823 | 동해고속도로 동해-주문진간 확장공사(1공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 41429 | 15845 |  | 15845 | 15202 | 55 | 100 | 4.5
| 쌍용건설㈜ | 641 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 33144 | 12676 |  | 12676 | 14456 | 44 | 80
| ㈜대광 | 766 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 8286 | 3169 |  | 3169 | 3095 | 11 | 19
2 | 엘지건설㈜ | 343 | 동해고속도로 동해-주문진간 확장공사(2공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 112523 | 40146 |  | 40146 | 42206 | 315 | 384 | 5.9
| 대한㈜ | 2750 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 12502 | 4461 |  | 4461 | 4439 | 35 | 42
3 | 쌍용건설㈜ | 641 | 동해고속도로 동해-주문진간 확장공사(3공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 62998 | 24541 |  | 24541 | 23305 | 109 | 143 | 4.7
| 삼성중공업㈜ | 823 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 50398 | 19633 |  | 19633 | 18643 | 87 | 109
| ㈜대광 | 766 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 12599 | 4908 |  | 4908 | 4660 | 22 | 28
4 | 대림산업㈜ | 50 | 동해고속도로 동해-주문진간 확장공사(4공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 65725 | 21657 |  | 21657 | 30243 | 3 | 5 | 3.1
| ㈜포스코건설 | 907 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 32863 | 10829 |  | 10829 | 13943 | 1 | 2
| 동일건설㈜ | 905 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 10954 | 3609 |  | 3609 | 4648 | 0 | 0
5 | 현대건설㈜ | 24 | 동해고속도로 동해-주문진간 확장공사(5공구) | 212 | 32 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 96911 | 26065 |  | 26065 | 56166 | 0 | 0 | 3.8
| 경남기업㈜ | 2 | " | 212 | 32 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 27689 | 10211 |  | 10211 | 11835 | 0 | 0
| 대림종합건설㈜ | 1374 | " | 212 | 32 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 13844 | 3724 |  | 3724 | 8024 | 0 | 0
6 | 쌍용건설㈜ | 641 | 동해고속도로 동해-주문진간 확장공사(6공구) | 212 | 32 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 97138 | 27450 |  | 27450 | 46091 | 0 | 0 | 3.8
| 신화건설㈜ | 660 | " | 212 | 32 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 47772 | 13500 |  | 13500 | 22668 | 0 | 0
| 한광㈜ | 1838 | " | 212 | 32 | 5 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 14332 | 4050 |  | 4050 | 6800 | 0 | 0
7 | 두산건설㈜ | 72 | 동해고속도로 동해-주문진간 확장공사(7공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 35585 | 12208 |  | 12208 | 17160 | 42 | 74 | 6.5
| ㈜한진중공업 | 555 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 28468 | 9766 |  | 9766 | 13608 | 34 | 60
| ㈜우일 | 1489 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 7117 | 2442 |  | 2442 | 3252 | 8 | 14
8 | 동아건설산업㈜ | 34 | 동해고속도로 동해-주문진간 확장공사(8공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 42879 | 12186 |  | 12186 | 17115 | 15 | 17 | 5.1
| 삼성물산㈜ | 668 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 41015 | 11708 |  | 11708 | 17211 | 14 | 16
| 백강건설㈜ | 토목215 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0312 | 9322 | 1950 |  | 1950 | 199 | 0 | 0

## 영동-김천
2003 년도 건설공사 기성실적서
[기관명 : 영동김천사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 극동건설㈜ | 225 | 경부고속도로 영동-김천간 확장공사(1공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 31300 | 5932 | - | 5932 | 3028 | 7 | 9 | 4.5
| ㈜신한 | 558 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 15650 | 2966 | - | 2966 | 1514 | 4 | 5
| 반야건설(주) | 1847 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 5216 | 988 | - | 988 | 504 | 1 | 1
2 | 포스코개발㈜ | 907 | 경부고속도로 영동-김천간 확장공사(2공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 36268 | 5990 | - | 5990 | 2501 | 10 | 14 | 7.7
| 코오롱건설㈜ | 26 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 29014 | 4792 | - | 4792 | 2000 | 8 | 11
| 일양건설㈜ | 2225 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 7253 | 1198 | - | 1198 | 500 | 1 | 2
3 | 고려개발㈜ | 92 | 경부고속도로 영동-김천간 확장공사(3공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 35521 | 7700 | - | 7700 | 2538 | 0 | 16.8 | 6.9
| 한일건설㈜ | 738 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 10148 | 2200 | - | 2200 | 725 | 0 | 4.8
| (합)삼화토건 | 209 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 5074 | 1100 | - | 1100 | 362 | 0 | 2.4
4 | 현대건설㈜ | 24 | 경부고속도로 영동-김천간 확장공사(4공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 47589 | 15312 | - | 15312 | 5261 | 16 | 23 | 5.3
| 두산중공업㈜ | 909 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 38070 | 7004 | - | 7004 | 28 | 12 | 18
| 세원건설㈜ | 1180 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 9517 | 1751 | - | 1751 | 7 | 3 | 4
5 | 대림산업㈜ | 50 | 경부고속도로 영동-김천간 확장공사(5공구) | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 74820 | 12606 | - | 12606 | 4033 | 93 | 118 | 9.9
6 | 대림산업㈜ | 50 | 경부고속도로 구미-김천간 확장공사 | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 53786 | 10019 | - | 10019 | 1300 | 55 | 55 | 12.9
| 삼 호 | 124 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 20687 | 3853 | - | 3853 | 500 | 21 | 21
| 일산건설 | 1363 | " | 212 | 32 | 1 | 7 | 0302 | 0302 | 0311 | 8274 | 1541 | - | 1541 | 200 | 8 | 8

## 영남(영남2)
2003 년도 건설공사 기성실적통보서(공공기관용)
[기관명 : 영남건설사업소] | [17 empty] | (금액단위:백만원)
번 | 회 사 명 | 면번 | 공 사 명 | 세부 | 공사 | 계약 | 입찰 | 계약 | 착공 | 준공 | 총공사계약액 | 당년도 | 이월 | 당년도 | 전년도 | 당년도 | 누계 | 비고
호 |  | (토건) |  | 공종 | 지역 | 방법 | 형태 | 년월 | 년월 | 년월 | (공동도급 | 계약액 | 금액 | 기성액 | 까지의 | 관급 | 관급 | (고속도
[11 empty] | 공사는업체 |  |  |  | 기성액 | 자재액 | 자재액 | 로연장
[11 empty] | 별구분작성 | [6 empty] | : Km)
1 | 현대산업개발 | 603 | 고속국도 제1호선 경주-동대구간 확장공사(1공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 58011 | 17491 | - | 17491 | 7933 | 517 | 565 | 9.394
| 정운종합건설 | 98-2472 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6445 | 1943 | - | 1943 | 881 | 57 | 62
2 | 금강종합건설 | 332 | 고속국도 제1호선 경주-동대구간 확장공사(2공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 30916 | 4893 | - | 4893 | 2754 | 53 | 92 | 9.9
| 울트라건설 | 342 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 23641 | 3741 | - | 3741 | 2106 | 41 | 71
| 화남건설 | 1785 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6062 | 959 | - | 959 | 540 | 10 | 17
3 | 울트라건설 | 342 | 고속국도 제1호선 경주-동대구간 확장공사(3공구) | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 27493 | 4465 | - | 4465 | 3677 | 54 | 79 | 6.52
| 금강종합건설 | 332 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 26298 | 4271 | - | 4271 | 3517 | 52 | 76
| 경일건설 | 355 | " | 212 | 38 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 5976 | 970 | - | 970 | 799 | 11 | 16
4 | 대우건설 | 541 | 고속국도 제1호선 부산-언양간 확장공사(제1공구) | 212 | 37 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 33314 | 7991 | - | 7991 | 2440 | 70 | 84 | 12.2
| 삼성물산 | 668 | " | 212 | 37 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 26651 | 6392 | - | 6392 | 1952 | 56 | 67
| 대창건설 | 352 | " | 212 | 37 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 6662 | 1598 | - | 1598 | 488 | 14 | 16
5 | 두산건설 | 72 | 고속국도 제1호선 부산-언양간 확장공사(제2공구) | 212 | 37 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 96009 | 21093 | - | 21093 | 11564 | 645 | 699 | 14.506
| 세방종합건설 | 07-0005 | " | 212 | 37 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 5333 | 1171 | - | 1171 | 642 | 35 | 38
| 토왕건설 | 17-0021 | " | 212 | 37 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 5333 | 1171 | - | 1171 | 642 | 35 | 38
6 | 엘지건설 | 343 | 고속국도 제1호선 부산-언양간 확장공사(제3공구) | 212 | 37 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 27331 | 6377 | - | 6377 | 2778 | 204 | 232 | 10.274
| 벽산건설 | 266 | " | 212 | 37 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 7809 | 1822 | - | 1822 | 793 | 58 | 66
| 한반도건설 | 2090 | " | 212 | 37 | 1 | 7 | 0303 | 0303 | 0312 | 3904 | 911 | - | 911 | 396 | 29 | 33